## Danh sach cong viec
iMap Vietnam v2.0 — Danh sách công việc & Kế hoạch triển khai
BRD-IMAP-2025-01 ¦ IID - imapvietnam.org ¦ Thoi gian: 02/03/2026 - 01/07/2026
Giao đoạn | Phân loại | Task ID | Tên công việc | Mô tả | Độ ưu tiên | Phụ Trách | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Số ngày | Trạng thái | Ghi chú
Giai đoạn 1 - Nền tảng (02/03 - 25/04)
Giai doan 1 | Nền tảng | T-001 | Kick-off dự án iMap hiện hữu | First meeting dự án iMap, hiểu tổng quan dự án hiện hữu | Bắt buộc | PM / BA | 46083 | 46083 | 1 | Hoàn tất
Giai doan 1 | Nền tảng | T-002 | Thảo luận vấn đề và mong muốn version 2 | Tìm hiểu vấn đề và hiểu được mong muốn nghiệp vụ sắp tới | Bắt buộc | PM / BA | 46090 | 46090 | 1 | Hoàn tất
Giai doan 1 | Nền tảng | T-003 | Đánh giá và phân tích dự liệu từ nghiệp vụ | So sánh và đánh giá dữ liệu đầu vào | Bắt buộc | PM/BA/Dev | 46091 | 46093 | 2 | Hoàn tất | Thống nhất với bên NV và chốt phương án thực hiện nên thời gian lâu
Giai doan 1 | Nền tảng | T-004 | Thống nhất định dạng dữ liệu và phân loại | Tìm format data và thu thập/phân loại trường dữ liệu cần thiết | Bắt buộc | PM / BA | 46093 | 46093 | 1 | Hoàn tất
Giai doan 1 | Nền tảng | T-005 | Viết BRD dự án | Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ dựa trên bản iMap hiện hữu | Bắt buộc | PM | 46094 | 46096 | 2 | Hoàn tất
Giai doan 1 | Nền tảng | T-006 | Wireframe UI/UX | Thiết kế wireframe cho Public, Premium, Admin, Enterprise | Bắt buộc | PM/ Dev | 46117 | 46126 | 9 | Chờ thực hiện
Giai doan 1 | Nền tảng | T-007 | Thiết lập môi trường Dev | Build based-code web bằng Python, thống nhất database sử dụng | Bắt buộc | Dev | 46117 | 46124 | 7 | Chờ thực hiện
Giai doan 1 | Nền tảng | T-008 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Thiết kế backend, frontend, schema DB, luồng xác thực | Bắt buộc | Dev | 46125 | 46134 | 9 | Chờ thực hiện | Ưu tiên mã nguồn mở theo ràng buộc BRD
Giai doan 1 | Nền tảng | T-009 | Wireframe UI/UX | Thiết kế wireframe cho Public, Premium, Admin, Enterprise | Bắt buộc | PM | 46125 | 46134 | 9 | Chờ thực hiện | Tham chiếu ImpactLink + Candid
Giai doan 1 | Nền tảng | T-011 | Kế hoạch di chuyển dữ liệu | Lên kế hoạch migrate dataset iMap v1.0 sang schema mới | Bắt buộc | PM/ Dev | 46134 | 46137 | 3 | Chờ thực hiện | Không có data schema version 1, nên phải build lại từ đầu (dự tính mất thời gian)
Giai doan 2 - Phát triển tính năng cốt lõi (11/04 - 15/05)
Giai doan 2 | Đăng ký | T-012 | Đăng ký & Xác thực tài khoản | Đăng nhập qua email/Google/Facebook, phân quyền theo vai trò | Bắt buộc | Dev | 46138 | 46145 | 7 | Chờ thực hiện
Giai doan 2 | Đăng ký | T-013 | Tạo hồ sơ tổ chức | Tạo pin: logo, ảnh bìa, sản phẩm/dịch vụ, website, video | Bắt buộc | IID Team | 46138 | 46145 | 7 | Chờ thực hiện | Báo trước team IID ngày 30/03 để chuẩn bị
Giai doan 2 | Đăng ký | T-014 | Tìm kiếm & Lọc tổ chức | Tìm theo tên, loại hình (SE/SIB/IB), lĩnh vực, SDG, tỉnh/TP | Bắt buộc | IID Team | 46146 | 46157 | 11 | Chờ thực hiện | Báo trước team IID ngày 30/03 để chuẩn bị
Giai doan 2 | Xác thực | T-015 | Luồng xác thực (Blue Tick) | 4 bước xác thực email; IID rà soát và cấp nhãn Verified | Bắt buộc | Dev / IID | 46157 | 46162 | 5 | Chờ thực hiện | Sẽ thảo luận sau
Giai doan 2 | Xác thực | T-016 | Bảng hỏi Impactonomy | Số hóa bảng hỏi thành viên 5 trang + SIM Tools | Bắt buộc | Dev / IID | 46162 | 46171 | 9 | Chờ thực hiện
Giai doan 2 | Quản trị | T-017 | Trang quản trị Admin (CRUD) | Admin quản lý danh sách, phê duyệt/từ chối đăng ký | Bắt buộc | Dev | 46172 | 46176 | 4 | Chờ thực hiện
Giai doan 2 | Tương tác | T-018 | Trình bày dữ liệu trên dashboard | Cho phép cật nhật dữ liệu trên web | Bắt buộc | Dev | 46140 | 46150 | 10 | Chờ thực hiện
Giai doan 2 | Dashboard | T-019 | Dashboard doanh nghiệp tự cập nhật | Cập nhật KPI định kỳ: doanh thu xã hội, số người hưởng lợi, ESG | Nên có | IID Team |  |  | 0 | Chờ thực hiện
Giai doan 2 | Quản trị | T-020 | Dashboard phân tích Admin | Thống kê: số đăng ký, tỷ lệ xác thực, phân bố địa lý, lượt truy cập | Nên có | Dev |  |  | 0 | Chờ thực hiện
Giai doan 2 | Xác thực | T-021 | Thẩm định chuyên sâu (Gold Mark 1–5★) | IID phỏng vấn + thẩm định chuyên sâu, cấp Gold Mark | Nên có | IID Team | 46172 | 46176 | 4 | Chờ thực hiện
Giai doan 3 - Trực quan hoá & Analytics (28/04 - 25/05)
Giai doan 3 | Trực quan hóa | T-022 | Dashboard công khai (Tổng quan) | Dashboard public: số tổ chức theo vùng/năm, heatmap SDGs | Bắt buộc | Dev | 46178 | 46181 | 3 | Chờ thực hiện | Giới hạn trường dữ liệu cho public
Giai doan 3 | Quản trị | T-023 | Giới hạn những thông tin Free/Premium | Phân tích và tổng hợp thông tin Free/Premium | Bắt buộc | IID Team | 46178 | 46183 | 5 | Chờ thực hiện | Phân loại dữ liệu cho tk Free/Premium
Giai doan 3 | Trực quan hóa | T-024 | Heatmap SDG & Chồng lớp dữ liệu | Heatmap tương tác; chồng lớp bản đồ nghèo + SIB nông nghiệp | Nên có | Dev |  |  | 0 | Chờ thực hiện
Giai doan 3 | Trực quan hóa | T-025 | Đồ thị mạng lưới hệ sinh thái | Graph viz: tổ chức ↔ nhà đầu tư ↔ vườn ươm ↔ ESO | Có thể có | Dev |  |  | 0 | Chờ thực hiện | Sẽ thảo luận sau
Giai doan 3 | Báo cáo | T-026 | Xuất báo cáo theo quý / năm | Xuất PDF/Excel theo quý và năm; import Excel để visualize | Bắt buộc | Dev | 46183 | 46188 | 5 | Chờ thực hiện | Yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi từ BRD
Giai doan 3 | Báo cáo | T-027 | Import Excel & Visualize | Admin upload Excel → tự động render biểu đồ lên web dashboard | Bắt buộc | Dev | 46189 | 46193 | 4 | Chờ thực hiện | Use case chính từ ghi chú BRD
Giai doan 3 | Thành viên | T-028 | Kiểm soát truy cập Premium | Người dùng Premium xem chi tiết tổ chức, liên hệ đại diện | Nên có | IID Team |  |  | 0 | Chờ thực hiện | Phân cấp truy cập dữ liệu theo BRD
Giai doan 3 | Pipeline | T-029 | Đồng bộ raothuong.vn | Tự động đồng bộ tổ chức đạt chuẩn lên sàn TMĐT xanh | Nên có | Dev |  |  | 0 | Chờ thực hiện | Sẽ thảo luận sau
Giai doan 4 - Tuan thu, QA & Ra mat (18/05 - 01/06)
Giai doan 4 | Tuân thủ | T-030 | Thảo luận đưa lên production (deployment) | Cần thống nhất chi phí deployment, trước mắt sẽ sử dụng local | Bắt buộc | Legal / Tech | 46191 | 46199 | 8 | Chờ thực hiện
Giai doan 4 | QA | T-031 | Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) | UAT toàn diện với đội ngũ IID + doanh nghiệp thí điểm | Bắt buộc | BA / QA | 46195 | 46202 | 7 | Chờ thực hiện
Giai doan 4 | QA | T-032 | Kiểm thử hiệu năng & tải | Benchmark cho 10K+ lượt/tháng, retention ≥ 40% | Nên có | Dev | 46198 | 46202 | 4 | Chờ thực hiện | Test chịu tải hệ thống
Giai doan 4 | Ra mắt | T-033 | Soft Launch & Chiến dịch onboarding | Onboard 100 doanh nghiệp đầu tiên, theo dõi KPI, sửa lỗi | Bắt buộc | IID Team | 46202 | 46204 | 2 | Chờ thực hiện | Dự kiến
Giai doan 4 | Ra mắt | T-034 | Tài liệu hướng dẫn & Đào tạo | Hướng dẫn admin/người dùng, đào tạo nội bộ cho IID | Nên có | IID Team | 46199 | 46204 | 5 | Chờ thực hiện | IID sẽ trải nghiêm và làm file hướng dẫn sử dụng các tác vụ